## Sheet1
PROJECT MANAGEMENT
Amar Al Fatah
Aplikasi | Progress |  | Ringkasan
1. GrowMate | 98% |  | Overall Progress | [5 empty] | 99.6%
2. RUP (Rencana Umum Pengadaan) | 100% |  | Total Tasks | [5 empty] | 111
3. Superman (Payment) | 100% |  | Completed Tasks | [5 empty] | 109
4. Support App & Server | 100% |  | Pending / In Progress | [5 empty] | 2
5. PTPN API | 100%
|  |  |  | 2025 | [27 empty] | 2026
TASK | PROGRESS | START | END | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember |  |  |  | Januari |  |  |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. GrowMate | 98% | W1 06-25 | W3 08-26 | bar: Juni 1 to Agustus 4
1.1 Auth & Hak Akses | 100% | W1 06-25 | W4 06-25 | bar: Juni 1 to Juni 4
1.2 Data Master | 100% | W1 06-25 | W4 07-26 | bar: Juni 1 to Juli 4
1.3 Pengajuan Transaksi & HPS | 100% | W2 06-25 | W4 10-25 | bar: Juni 2 to Oktober 4
1.4 Integrasi IPS | 100% | W3 06-25 | W3 08-26 | bar: Juni 3 to Juni 2
1.4.1 Sinkronisasi Data IPS | 100% | W3 06-25 | W4 12-25 | bar: Juni 4 to Desember 4
1.4.2 Create & Update PR ke IPS | 100% | W3 02-26 | W4 04-26 | bar: April 4
1.4.3 Vendor & SPPBJ untuk mobile | 100% | W2 06-26 | W3 08-26 | bar: Juni 2
1.5 Deployment | 100% | W4 06-25 | W4 04-26 | bar: Juni 4 to April 4
1.5.1 Deploy server SISI | 100% | W4 06-25 | W1 07-25 | bar: Juni 4 to Juli 1
1.5.2 Containerisasi | 100% | W2 11-25 | W2 11-25 | bar: November 2
1.5.3 Optimasi Docker | 100% | W4 04-26 | W4 04-26 | bar: April 4
1.6 Dashboard, Laporan & Monitoring | 100% | W2 07-25 | W2 08-26 | bar: Juli 2 to November 2
1.6.1 Dashboard Distribusi | 100% | W2 08-26 | W2 08-26 | bar: Agustus 2
1.7 Integrasi SAP/CDS | 100% | W2 08-25 | W4 07-26 | bar: Agustus 2 to Juli 4
1.7.1 Stock (CDS) | 100% | W2 08-25 | W4 08-25 | bar: Agustus 2 to Agustus 4
1.7.2 PO / Reservasi / Master & Posting GR-GI-Transfer | 100% | W1 12-25 | W2 04-26 | bar: Desember 1 to April 2
1.7.3 Update Stock ZPP_MISV | 100% | W2 06-26 | W2 06-26 | bar: Juni 2
1.7.4 Update Sloc ZHLD_SLOC_V | 100% | W1 07-26 | W1 07-26 | bar: Juli 1
1.8 Fondasi Aplikasi Mobile | 100% | W1 02-26 | W3 02-26 | bar: Februari 1 to Februari 3
1.9 QR Code | 100% | W3 02-26 | W1 03-26 | bar: Februari 3 to Maret 1
1.10 Penerimaan | 100% | W1 03-26 | W3 03-26 | bar: Maret 1 to Maret 3
1.11 Pengeluaran | 100% | W3 03-26 | W1 04-26 | bar: Maret 3 to April 1
1.12 Pemupukan | 100% | W1 04-26 | W3 04-26 | bar: April 1 to April 3
1.13 Pengembalian Kemasan | 100% | W3 04-26 | W1 05-26 | bar: April 3 to Mei 1
1.14 Uji Layak Pakai/Bayar | 100% | W1 05-26 | W2 05-26 | bar: Mei 1 to Mei 2
1.15 Pengembalian Pupuk | 100% | W2 05-26 | W3 05-26 | bar: Mei 2 to Mei 3
1.16 Transfer Posting | 100% | W3 05-26 | W1 06-26 | bar: Mei 3 to Juni 1
1.17 AI Agent Chat (MVP) | 100% | W4 05-26 | W4 05-26 | bar: Mei 4
1.18 Offline Mode | 87% | W4 07-26 | W3 08-26 | bar: Juli 4 to Agustus 4
1.19 Perjalanan Dinas | 100% | W3 09-25 | W2 08-26 | bar: September 3 to Agustus 2
1.19.1 Pengenalan Dan Sosialisasi Aplikasi | 100% | W3 09-25 | W3 09-25 | bar: September 3
1.19.2 Dukungan Pengambilan Video Aplikasi | 100% | W4 09-25 | W4 09-25 | bar: September 4
1.19.3 Implementasi Modul Pre Reservasi dan Pemupukan pada Komoditi Sawit | 100% | W2 02-26 | W2 02-26 | bar: Februari 2
1.19.4 Implementasi Modul Pre Reservasi dan Pemupukan pada Komoditi Teh | 100% | W3 02-26 | W3 02-26 | bar: Februari 3
1.19.5 Implementasi Modul Pre Reservasi dan Pemupukan pada Komoditi Tebu | 100% | W4 02-26 | W4 02-26 | bar: Februari 4
1.19.6 Dukungan Pengambilan Video Aplikasi versi Culture | 100% | W2 03-26 | W2 03-26 | bar: Maret 2
1.19.7 Rollout GrowMate di PT SGN | 100% | W2 07-26 | W2 07-26 | bar: Juli 2
1.19.8 Rollout GrowMate di PalmCO | 100% | W2 08-26 | W2 08-26 | bar: Agustus 2
1.20 Perbaikan pasca rollout | 100% | W3 07-26 | W3 08-26 | bar: Juli 3 to Agustus 3
1.20.1 Perbaikan pasca rollout SGN | 100% | W3 07-26 | W3 07-26 | bar: Juli 3
1.20.2 Perbaikan pasca rollout PalmCo | 100% | W3 08-26 | W4 08-26 | bar: Agustus 3 to Agustus 4
1.21 Maintenance | 100% | W4 08-26 | W4 08-26 | bar: Agustus 4
1.21.1 Menambahkan Display Name company pada laporan HPS dan membuat History Cetak | 100% | W4 08-26 | W4 08-26 | bar: Agustus 4
1.22 Panduan | 100% | W4 08-26 | W4 08-26 | bar: Agustus 4
1.22.1 Video Tutorial Mobile | 100% | W4 08-26 | W4 08-26 | bar: Agustus 4
1.22.2 Manual Book Mobile | 100% | W1 08-26 | W1 08-26 | bar: Agustus 1
1.22.3 Manual Book dan Video Tutorial Web | 100% | W1 09-25 | W2 09-25 | bar: September 1 to September 2
2. RUP (Rencana Umum Pengadaan) | 100% | W2 01-26 | W3 05-26 | bar: Juni 1 to Juni 2
2.1 Fondasi Aplikasi & Setup Proyek | 100% | W2 01-26 | W4 01-26 | bar: Januari 2 to Januari 4
2.2 Alur Persetujuan Berjenjang & Fungsi Teknis | 100% | W2 01-26 | W1 02-26 | bar: Januari 2 to Februari 1
2.3 Pengajuan RUP | 100% | W3 01-26 | W1 03-26 | bar: Januari 3 to Maret 1
2.4 Pemaketan RUP | 100% | W3 01-26 | W2 04-26 | bar: Januari 3 to April 2
2.5 Dashboard & Statistik RUP | 100% | W4 01-26 | W1 02-26 | bar: Januari 4 to Februari 1
2.6 Integrasi SAP CDS | 100% | W4 01-26 | W2 06-26 | bar: Januari 4 to Juni 2
2.6.1 Material SAP | 100% | W4 01-26 | W1 02-26 | bar: Januari 4 to Februari 1
2.6.2 Master Data & Sinkronisasi SAP | 100% | W1 03-26 | W2 04-26 | bar: Maret 1 to April 2
2.6.3 Stok Material: Sinkronisasi & Dashboard Monitoring | 100% | W3 04-26 | W2 06-26 | bar: April 3 to Juni 2
2.7 Import & Export Excel | 100% | W1 02-26 | W1 02-26 | bar: Februari 1
2.8 Anggaran: WBS, GL Account & Cost Center | 100% | W2 02-26 | W2 02-26 | bar: Februari 2
2.9 Pasca-RUPS & Finalisasi | 100% | W2 02-26 | W2 03-26 | bar: Februari 2 to Maret 3
2.10 Integrasi IPS | 100% | W1 03-26 | W4 04-26 | bar: Maret 1 to April 4
2.10.1 Sinkronisasi Material dari IPS | 100% | W1 03-26 | W1 03-26 | bar: Maret 1
2.10.2 Purchase Requisition ke IPS | 100% | W3 03-26 | W3 03-26 | bar: Maret 3
2.10.3 Sync & Validasi IPS pada Paket/Pengajuan | 100% | W4 03-26 | W4 04-26 | bar: Maret 4 to April 4
2.11 Notifikasi | 100% | W4 03-26 | W4 03-26 | bar: Maret 4
2.12 Manajemen Pengguna & Hak Akses | 100% | W4 03-26 | W1 04-26 | bar: Maret 4 to April 1
2.13 Deployment | 100% | W4 03-26 | W4 04-26 | bar: Maret 4 to April 4
2.14 Migrasi Data SGN | 100% | W1 05-26 | W3 05-26 | bar: Mei 1 to Mei 3
3. Superman (Payment) | 100% | W4 03-26 | W4 07-26 | bar: Juni 1 to Juli 4
3.1 Refactor Master Data & Hak Akses | 100% | W4 03-26 | W4 04-26 | bar: Maret 4 to April 4
3.2 Setup Server & Kontainerisasi Docker | 100% | W4 04-26 | W4 04-26 | bar: April 4
3.3 Deployment Dokploy & Auto-Deploy | 100% | W4 05-26 | W4 05-26 | bar: Mei 4
3.4 Migrasi Database dan Storage Desentralisasi | 100% | W4 05-26 | W4 06-26 | bar: Mei 4
3.5 Rollout Anak Perusahaan (PTPN1/PTPN4/PTSGN) | 100% | W4 05-26 | W4 06-26 | bar: Mei 4 to Juni 4
3.6 Optimasi Memori & Performa | 100% | W4 06-26 | W4 06-26 | bar: Juni 4
3.7 Maintenance Pasca Migrasi | 100% | W4 05-26 | W4 06-26 | bar: Juli 1 to Juli 4
3.8 Perbaikan Form & Cetak SPP | 100% | W1 07-26 | W1 07-26 | bar: Juli 1
3.9 Perbaikan Timezone & Cutoff | 100% | W3 07-26 | W3 07-26 | bar: Juli 3
3.10 Verifikasi Email, 2FA & Keamanan Akun | 100% | W4 07-26 | W4 07-26 | bar: Juli 4
4. Support App & Server | 100% | W2 11-25 | W4 07-26 | bar: Juni 1 to Juli 4
4.1 CRM - Docker & Deploy Coolify | 100% | W2 11-25 | W4 02-26 | bar: November 2 to Februari 4
4.1.1 CRM - Setup Docker & Environment Dev | 100% | W2 11-25 | W2 12-25 | bar: November 2 to Desember 2
4.1.2 CRM - Coolify & Environment Produksi (PHP-FPM/SQL Server/Worker) | 100% | W2 01-26 | W4 02-26 | bar: Januari 2 to Februari 4
4.1.3 CRM Analytic - Setup Docker & Expose Port | 100% | W2 01-26 | W2 01-26 | bar: Januari 2
4.2 Aplikasi Hukum - Docker & Deploy Coolify | 100% | W2 01-26 | W2 03-26 | bar: Januari 2 to Maret 2
4.2.1 Aplikasi Hukum - Multi-stage Build & Deploy Coolify | 100% | W2 01-26 | W4 01-26 | bar: Januari 2 to Januari 4
4.2.2 Aplikasi Hukum - Compose Supervisord | 100% | W2 03-26 | W2 03-26 | bar: Maret 2
4.3 Arhan - Docker & Deploy Coolify | 100% | W4 04-26 | W3 06-26 | bar: April 4 to Juni 3
4.3.1 Arhan - Setup Docker | 100% | W4 04-26 | W4 04-26 | bar: April 4
4.3.2 Arhan - Tuning Deploy Coolify | 100% | W3 06-26 | W3 06-26 | bar: Juni 3
4.4 Supermental - Docker & Deployment Dokploy | 100% | W4 04-26 | W4 06-26 | bar: April 4 to Juni 4
4.5 IHCMIS - Docker & Deploy Coolify | 100% | W2 05-26 | W4 07-26 | bar: Mei 2 to Juli 4
4.5.1 IHCMIS Core - Setup & Finalisasi Docker | 100% | W2 05-26 | W2 05-26 | bar: Mei 2
4.5.2 IHCMIS DPCS - Setup Docker | 100% | W2 05-26 | W2 05-26 | bar: Mei 2
4.5.3 IHCMIS ESS - Setup Docker & Fix Relay | 100% | W2 05-26 | W2 05-26 | bar: Mei 2
4.5.4 IHCMIS IAM - Setup Docker | 100% | W2 05-26 | W2 05-26 | bar: Mei 2
4.5.5 IHCMIS OneAccess - Setup Docker | 100% | W2 05-26 | W2 05-26 | bar: Mei 2
4.5.6 IHCMIS DataControl - Setup Docker | 100% | W2 05-26 | W2 05-26 | bar: Mei 2
4.5.7 IHCMIS Initiative Tracker - Setup Docker | 100% | W3 05-26 | W3 05-26 | bar: Mei 3
4.5.8 IHCMIS ESS - Perbaikan Build Coolify | 100% | W4 06-26 | W4 06-26 | bar: Juni 4
4.5.9 IHCMIS Core - Filebrowser & Permission Volume | 100% | W2 07-26 | W4 07-26 | bar: Juli 2 to Juli 4
4.6 CCTV - Docker & Deploy Coolify | 100% | W3 05-26 | W3 07-26 | bar: Mei 3 to Juli 3
4.6.1 CCTV - Deploy Docker Coolify | 100% | W3 05-26 | W3 05-26 | bar: Mei 3
4.6.2 CCTV - Fix Permission Docker | 100% | W3 07-26 | W3 07-26 | bar: Juli 3
4.7 PTI - Fix Timeout Gateway | 100% | W1 06-26 | W1 06-26 | bar: Juni 1
4.8 ERIN - Deploy Single-Container Coolify | 100% | W4 06-26 | W4 06-26 | bar: Juni 4
4.9 RKAP - Tambah anggaran 2027 | 100% | W4 05-26 | W4 05-26 | bar: Mei 4
5. PTPN API | 100% | W1 07-26 | W4 07-26 | bar: Juni 1 to Juli 4
5.1 Membangun fondasi dan struktur | 100% | W1 07-26 | W2 07-26 | bar: Juli 1 to Juli 2
5.2 Layar Master Data & API v1 | 100% | W1 07-26 | W1 07-26 | bar: Juli 1
5.3 API Client & Manajemen Akses User | 100% | W1 07-26 | W1 07-26 | bar: Juli 1
5.4 Integrasi SAP CDS & Sinkronisasi Harian | 100% | W1 07-26 | W4 07-26 | bar: Juli 1 to Juli 4
5.5 Deployment Docker & Coolify | 100% | W1 07-26 | W1 07-26 | bar: Juli 1
5.6 Hierarki Unit & Filter Bertingkat | 100% | W4 07-26 | W4 07-26 | bar: Juli 4
5.7 Ekspor XLSX Master Data | 100% | W4 07-26 | W4 07-26 | bar: Juli 4